## Sheet1
MX Linux 18 käyttöopas -projektin aikataulutus kesälle 2019
Iiro Aarnio
Viikko	Pvm	Työtehtävä	Tunnit	Yht/Vko
24	10.6.	Jakelun opiskelu ja testiasennukset	4.5		Lisätehtävät, jos projektin loppuvaiheessa on ylimääräisiä työtunteja:
24	11.6.	Jakelun opiskelu ja sisällysluettelorakenteen suunnittelu	5					Linux-jakeluiden vertailu ja käyttötarkoitukset
24	12.6.	Jakelun opiskelu ja sisällysluettelosuunnitelman viimeistely	5
24	13.6.	Oppaan aloittaminen. “Mikä on MX Linux ...”	4
24	14.6.	Jakelun ja GNU/Linux-järjestelmien esittely	4	22.5
25	17.6.	Jakelun käyttöönotto (Asennus kokonaisuudessaan sis eri osiointimahdollisuudet)	5
25	18.6.	Käyttöönotto, asennuksesta kirjoittaminen	5.5
25	19.6.	-Asennuksen jälkeisiä toimenpiteitä / -Välioikoluku ja tekstin parantelu	5.5
25	20.6.	Käyttöjärjestelmän käyttäminen, työpöytäympäristön toimivuus, asetukset yms	4
25	21.6.	Käyttöjärjestelmän käyttäminen, työpöytäympäristön toimivuus, valmiit ohjelmat yms	5	25
26	24.6.	Hallinnan opas, kuinka käyttäjiä hallitaan jne	5
26	25.6.	Hallinnan opas, kuinka käyttäjiä hallitaan jne	5
26	26.6.	Ulkoasun kustomointi	4
26	27.6.	Ulkoasun kustomointi	2
26	28.6.	Käyttämisen opastuksen jatkamista	5	21
		EDISTYMISRAPORTTI
27	1.7.	LOMA-AIKA	-
27	2.7.	LOMA-AIKA	-
27	3.7.	LOMA-AIKA	-
27	4.7.	LOMA-AIKA	-
27	5.7.	LOMA-AIKA	-
28	8.7.	Välioikoluku ja kirjoitetun tekstin mahd. Parantelu / Ohjelmien/pakettien asennusoppaan aloittaminen	5
28	9.7.	Ohjelmien/pakettien asentaminen GUI + Snap	6
28	10.7.	Ohjelmien/pakettien asentaminen CLI (Miksi, miten)	6
28	11.7.	Ohjelmien/pakettien päivittäminen	2
28	12.7.	Ohjelmien/pakettien päivittäminen	2	21
29	15.7.	Tietokoneen ylläpitämisen opas (Käyttöjärjestelmän ja pakettien päivittäminen)	3
29	16.7.	Tietokoneen ylläpitämisen opas (Käyttöjärjestelmän ja pakettien päivittäminen)	5
29	17.7.	Tietokoneen ylläpitämisen opas (Käyttöjärjestelmän ja pakettien päivittäminen)	5
29	18.7.	Tietokoneen ylläpitämisen opas (Käyttöjärjestelmän ja pakettien päivittäminen)	4
29	19.7.	Kaikkien oppaiden välivaiheparantelu. Teksin tarkistaminen.	3,5	17
30	22.7.	LOMA-AIKA	-
30	23.7.	LOMA-AIKA	-
30	24.7.	LOMA-AIKA	-
30	25.7.	LOMA-AIKA	-
30	26.7.	LOMA-AIKA	-
31	15.7.	Oppaiden yhteenkasaaminen	1,5
31	16.7.	Oppaiden looginen järjestäminen	2
31	17.7.	Oikoluku ja tekstin viimeistely sekä parantelu	5
31	18.7.	Oikoluku ja tekstin viimeistely sekä parantelu	5
31	19.7.	Loppuraportin laatiminen	2	14
				120.5